## Plan1
ATA das Reuniões relacionadas ao PI - Projeto Integrador
CURSO | Manutenção de Aeronaves |  |  |  | Período | Noturno | Inicío |  | 1° Semestre
MATÉRIA | Projeto Integrador 4.0 | [5 empty] | Término |  | 2° Semestre
Professores | Felix Strottmann e Zaramella
OBJETIVO DO PROJETO |  |  | O Ecossistema de Inovação 4.0 tem como objetivo trazer e relacionar as reais necessidades do mercado trabalho, como o Espitito de Equipe, Postura, Foco em resultados, Resolução de problemas reais; ou seja, visa a Conexão entre Pessoas, Problemas e Soluções;
PROJETO INTEGRADOR |  |  | Os Integrantes terão que desenvolver Ferramentas Especiais, no qual serão utilizadas no Laboratorio para montagem e desmontagem do atuador TDP Auxiliar do Helicoptero Pantera, usando como base o Manual CMM - Manual de Componente.
FERRAMENTA | [6 empty] | Referência:
CMM - Component Maintenance Manual
Pag. 121 (Doc. Virtual)
Pag. 701 (Doc. Papel)
PN0U50400
Chave de Retenção para Cilindro
Retaining Key for Cylinder
INTEGRANTES
Função |  | Nome
Líder |  | Christian Arilio Bezerra de Queiroz
Anotador |  | Mayara Carolina Ferreira de Lima
ATA das Reuniões |  | Karen Roithmeier Rodrigues
Gestor Financeiro |  | Lucas Sergio de Oliveira
Projetista |  | Antônio Carlos de Oliveira Carvalho Ferreira
Auxliar Projetista |  | André Luiz Ribeiro
Auxliar Projetista |  | Paulo Henrique Conceição Dias
REUNIÃO
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof. |  | Felix Strottmann
2020-02-10 |  | 22:15 | 23:05 | FATEC
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Slide Professor Felix |  |  |  |  | Ferramenta:
Apresentação do PI - 4.0 |  |  |  |  | Manual:
Divisão dos grupos e das ferramentas |  |  |  |  | Referência: CMM - Component Maintenance Manual
Pag. 121 (Doc. Virtual) / Pag. 701 (Doc. Papel)
OBS. Segue o link do arquivo: file:///C:/Users/PC10/Downloads/CMM%2032-12-96%20-%20Main%20Landing%20Gear%20Leg%20(1).pdf
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof. |  | Zaramella
2020-02-17 |  | 22:15 | 23:05 | FATEC
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Discussão Inicial com o grupo do Projeto |  |  |  |  | Peça - Chave de Retenção para Cilindro (20N.m)
Levantamento de perguntas: |  |  |  |  | Ferramenta auxliar para Trem de Pouso do Helicoptero Pantera
Materiais - Resistencia / Deformação / Tratamento Térmico
Fator de Segurança
Peça - Finalidade / Função
OBS. Dia 25/02/2020 não haverá expediente por conta do Feriado de Carnaval
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof. |  | Zaramella
2020-03-03 |  | 22:15 | 23:05 | FATEC
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Aula Laboratório - Visualização das Peças |  |  |  |  | Tirar Duvidas com Prof.Felix em relação ao PI 4.00
Levantamento de Ideias
OBS. Dia 10/03/2020 - Aula no Laboratório
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof. |  | Felix Strottmann
2020-03-05 |  | 22:15 | 23:05 | FATEC
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Aula Laboratorio com Felix |  |  |  |  | Ferramenta auxiliar para soltar cilindro de alta pressão;
Amostra do modelo de peça para ferramenta
Realização do molde rascunho (Croqui) |  |  |  |  | Medidas da peça para fazer a ferramenta
Tirar as medidas para molde de ferramenta |  |  |  |  | Diametro Externo: 25 mm
Calcular força e torque necessario |  |  |  |  | Interno (cabeça do parafuso): 12 mm
Rasgo: 3mm X 6mm (profund. X largura)
Profundidade: 11,5 mm
OBS.
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof.
2020-05-05 |  | 22:15 | 23:05 | Microsoft Teams |  | Strottmann, Fabiana e Zaramella
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Estrategia para seguimento do PI |  |  |  |  | 12/05 - Apresentação do andamento dos grupos
OBS. Microsoft Teams - COVID 19
DATA |  | INÍCIO | TÉRMINO | LOCAL |  | Prof.
2020-05-06 |  | 20:35 | 21:25 | Microsoft Teams |  | Reunião com o grupo pelo Teams
DISCUSSÃO |  |  |  |  | CONCLUSÃO
Montagem do Croqui no Space Claim |  |  |  |  | Perguntar para a prof. Fabiana em relação a peça
Distanciamento do eixo ao objeto: 100 mm |  |  |  |  | Alongamento da ponta da peça de uma extremidade a outra
Raio da aste: 5 mm |  |  |  |  | Tirar duvidas com Prof. Felix
Ângulo entre superficies Adjacentes: 23mm x 6mm x 11 mm | [6 empty] | Atenção: rugosidade - recartilhado
Medida da altura: 95,5 mm - Diametro do corpo: 35 mm | [6 empty] | Fazer um prototipo de outro material
Largura total (da aste a outra): 235 mm | [6 empty] | Aste: Movel
Raio de concordancia maior: 17,5 mm | [6 empty] | Madeira - representação
Raio de concordancia menor: 0,6 mm | [6 empty] | Medidas: Altura = 90 mm
Aste será fixa ou movel? | [6 empty] | Medidas: Aste = 80 mm cada
Movel: como fazer para travar? | [6 empty] | Imagem da ferramente (Croqui)
OBS. Duvidas com os prof. Tiradas no dia 07/05